## grafikas
PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS 2020 M.
Požymiai | [5 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Etapai |  |  |  | Komentarai ir paaiškinimai
Nr. | Veiksmas* | Pareiškėjas | Ministerija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.) | R/V** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į projektų sąrašą 2020 m. (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai 2020 m. (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas 2020 m. (metai/mėnuo) | Veiksmo pabaiga (metai)
1. | Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę
1.1. | Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą
Veiksmai:
1.1.18v | Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos– Vilties–P.Širvio–Jaunystės– Panevėžio–Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Vidaus reikalų ministerija | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | 521863 | 39140 | 39139 | 0 | 0 | 443584 | X | X | X | 2019 | Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 pritarė projekto “Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-06-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas į 2020 m.
1.1.19v | Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Kultūros ministerija | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | 1280521 | 213637 | 780000 | 0 | 0 | 286884 | X | X | X | 2019 | Centrinė projektų valdymo agentūra 2019-11-13 raštu pritarė projekto veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-04-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas į 2020 m.
1.1.20v | Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 06.2.1-TID-R-511 | R | 807946 | 121192 | 0 | 0 | 0 | 686754 | X | X | X | 2019 | Veiksma baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.1.21v | Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 06.2.1-TID-R-511 | R | 474924 | 71238 | 0 | 0 | 0 | 403686 | x | x | 2020/III | 2020
1.1.22v | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Švietimo ir mokslo ministerija | 09.1.3-CPVA-R-725 | R | 435447 | 65317 | 0 | 0 | 0 | 370130 | X | X | X | 2019 | Veiksma baigtas įgyvendinti 2019 m.
1.1.23v | Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | X | V | 3735894 | 1129084 | 2606810 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2018 | Veiksma baigtas įgyvendinti 2018 m.
1.1.24v | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g. | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Susisiekimo ministerija | 04.5.1-TID-R-516 | R | 125084 | 18763 | 0 | 0 | 0 | 106321 | X | X | X | 2020
* veiksmas – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą
** veiksmo atrankos būdas: R – regionų projektų planavimas, V – valstybės projektų planavimas

## 5 priedas
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
PANEVĖŽIO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2019 METAI
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2019 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas | Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę | 2014-2023 | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis: 1-E-1 Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu (procentais), 2019 m. | 122 | 142,9 | Pasiekta rodiklio reikšmės pateikta Rokiškio r. savivaldybei, nes Vidutinis metinis bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais 2019 metais Rokiškio rajone buvo 12,0 proc, o šalyje - 8,4 proc.
1.1. Uždavinys | VVystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą | 2014-2023 | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data | X | X | Rezultato rodiklis: 1-R-1 Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000- ui gyventojų, skaičius (vnt.), 2019m. | 16.12 | 23.5 | Pasiekta rodiklio reikšmė pateikiama Rokiškio rajono savivaldybėje 2019 m.
[6 empty] | Rezultato rodiklis 1-R-2 Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentais. | 60.45 | 59.6 | Pasiekta rodiklio reikšmė pateikiama Rokiškio rajono savivaldybėje 2019 m.
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2), 2019 m. | 70843 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, (vnt.), 2019 m. | 1800 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2019 m. | 3100 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.), 2019 m. | 5 | 4 | Pasiekta rodiklio reikšmė pateikiama Rokiškio rajono savivaldybėje 2019 m.
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2019 m. | 5.321 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2019 m. | 2.2 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-7 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius (vnt.), 2019 m. | 150 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
[6 empty] | Produkto rodiklis: 1.1-P-8Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 2019 m. | 0 | 0 | Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
1.1.18v Veiksmas | Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos– Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio– Perkūno–Kauno–J.Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, veiksmas įgyvendinamas. Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 pritarė projekto “Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-06-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas. Tęsiamas projekto vykdymas. Per 2019 m. projekto įgyvendinimui pnaudota 3105 Eur.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 39140 | 33479 | X | X |  | 2019 m. panaudota 233 Eur savivaldybės lėšų
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 39139 | 34395 |  |  |  | 2019 m. panaudota 233 Eur bendrojo finansavimo lėšų
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 443584 | 389809 |  |  |  | 2019 m. panaudota 2639 Eur Es lėšų.
1.1.19v Veiksmas | Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 2017-08-29 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis. 2019 m. veiksmo įgyvendinimas buvo tęsiamas. Centrinė projektų valdymo agentūra 2019-11-13 raštu pritarė projekto veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-04-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas. 2019 m. panaudota189485 Eur lėšų (iš jų: ES lėšos - 65535 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos - 123850 Eur)
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 213637 | 168294 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 780000 | 780000
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 286884 | 240788
1.1.20v Veiksmas | Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. , veiksmas baigtas įgyvendinti. Per 2019 m. panaudota 31136 Eur
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 121192 | 121192 | X | X |  | 2019 m. panaudota 4670 Eur savivaldybės lėšų.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 686754 | 686754 |  |  |  | 2019 m. panaudota 26465 Eur ES lėšų.
1.1.21v Veiksmas | Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas | 2019-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas pradėta įgyvendinti, 2019-12-13 pateikta paraiška projekto fiannsavimui gauti.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 71238 | 12855 | X | X |  | per 2019 m. panaudota 4235 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 403686 | 0
1.1.22v Veiksmas | Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | 22019 m. pateiktas projekto galutinis mokėjimo prašymas, veiksmas baigtas įgyvendinti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 65317 | 58081 | X | X |  | 2019 m. panaudota 53932 Eur savivaldybės lėšų.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 370130 | 329124 |  |  |  | 2019 m. panaudota 305612 Eur ES lėšų.
1.1.23v Veiksmas | Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje | 2015-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Veiksmas baigtas įgyvendinti 2018 m.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1129084 | 1129083.79 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 2606810 | 2606810
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0
|  |  | ES lėšos | 0
1.1.24v Veiksmas | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g. | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X |  | Finansavimo sutartis pasirašyta 2018.04.20. Veiksmo įgyvendinimas tęsiamas. Centrinės projektų valdymo agentūros 2019-10-08 raštu Nr. 2019/2-6493 pratęstas projekto veiklų įgyvendinimo terminas iki 2020-06-30. Per 2019 m. veiksmui panaudota 20578 Eur ES lėšų
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 18763 | 18239 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 106321 | 89066
| IŠ VISO: |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1658371 | 1541223.79
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 3425949 | 3421205
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 2297359 | 1735541
|  |  |  | 7381679 | 6697969.79
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO
3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:
3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;
3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;
3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;
3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;
3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.
Pasiūlymai dėl programos pakeitimo
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Siūloma atlikti programos 3 priedo neesminius keitimus, susijusius su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuojamais veiksmais, dėl kurių į LR vidaus reikalų ministeriją jau buvo kreiptasi Rokiškio r. savivaldybės administracijos 2020-01-14 raštu Nr. SD-5.17-95: 1. Pakeisti veiksmo „1.1.18v Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ pabaigos datą, vietoj 2019 m. įrašant 2020 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 pritarė projekto “Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-06-30. 2. P1. Pakeisti veiksmo „1.1.19v Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“ pabaigos datą vietoj 2019 m. įrašant 2020 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrinė projektų valdymo agentūra 2019-11-13 raštu pritarė projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-04-30.
Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas