Rokiškio rajono savivaldybės administracijos                                                                  direktoriaus 2012 m. vasario 1d įsakymo Nr. AV - 104

Priedas

KAIMO PLĖTROS , APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKAITINIMO

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2011 M. LAIKOTARPĮ

3 Strateginis tikslas .Kurti patogią , sveiką ,saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką

(strateginio tikslo pavadinimas)

6 Programa .kaimo plėtros , aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa

(programos pavadinimas)

Žemės ūkio skyrius

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Finansavimo šaltiniai | Faktiškai patvirtinti asignavimai n - iesiems metams | Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | planuotosios reikšmės | faktinės reikšmės | Panaudojimo procentas |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Gerkonių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstravimas | 15 | P-6-1-1-1 | Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgis, km | 3,5 | 3,5 | 100 | VB | 54,6 tūkst.Lt. | 54,6 tūkst.Lt. |
| 1 | 1 | 4 | Griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstravimas | 15 | P-6-1-1-1 | Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgis, km | 15 | 15 | 100 | VB | 218,4 tūkst.Lt. | 218,4 tūkst.Lt. |
| 1 | 1 | 5 | Melioracijos statinių priežiūros darbai | 15 | P-6-1-1-2 | Prižiūrėta ir nušienauta griovių šlaitų, km | 42,4 | 42,4 | 100 | SB (deleg) | 75,0 tūkst.Lt. | 75,0 tūkst.Lt. |
| 1 | 1 | 6 | Melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai | 15 | P-6-1-1-3 | Pašalintų gedimų skaičius, vnt. | 36 | 36 | 100 | SB(delg) | 190,0 tūkst.Lt. | 190,0 tūkst.Lt. |
| 1 | 1 | 7 | Prisidėjimas prie melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektų (ES paramai gauti) | 15 | P-6-1-1-4 | Projektų kuriems skirtas kofinansavimas skaičius | 3 | 6 | 200 | BP | 158 tūkst.Lt. | 158 tūkst.Lt. |
| 1 | 1 | 8 | Techninių projektų rengimas | 15 | P-6-1-1-5 | Parengtų techninių projektų skaičius | 2 | 2 | 100 | VB | 50 tūkst.Lt. | 50 tūkst.Lt. |
| 1 | 1 | 9 | Parengtų projektų ekspertizė | 15 | P-6-1-1-6 | Atliktų techninių projektų ekspertizių skaičius | 2 | 2 | 100 | VB | 6 tūkst.Lt. | 6 tūkst.Lt. |
| 1 | 2 | 1 | Skenuotos melioracijos projektinės medžiagos susiejimas su LKS 94 koordinačių sistema | 15 | P-6-1-2-1 | Susieta su LKS 94 melioracijos projektinė medžiaga pagal kadastrines vietoves vnt. | 4 | 4 | 100 | SB(delag) | 33,0 tūkst.Lt. | 33,0 tūkst.Lt. |
| 1 | 2 | 2 | Melioracijos fondo apskaita ir kadastras | 15 | P-6-1-2-2 | Kadastrinių vietovių , kuriose apskaitomi melioracijos statiniai skaičius | 30 | 30 | 100 | SB(delag) | 12,0 tūkst.Lt. | 12,0 tūkst.Lt. |
| 1 | 2 | 3 | Melioracinės planinės medžiagos vektorizavimas | 15 | P-6-1-2-3 | Vektorizuotų melioracijos projektų žemės plotas, ha | 5000 | 5000 | 100 | SB(delg) | 10 tūkst.Lt. | 10 tūkst.Lt. |
| 1 | 3 | 1 | Ūkininkų, žemės ūkio kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių rėmimo fondo programai vykdyti | 15 | P-6-1-3-1 | Fondo (žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 89 | 89 | SB | 100 000 Lt. | 89 402 Lt. |
| 1 | 3 | 2 | Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas | 17 | P-6-1-3-2 | Fondo (SVV subjektams) lėšų panaudojimas, proc. | 35 | 35 | 100 | SB | 43 tūkst. Lt | 43 tūks. Lt |
| 2 | 1 | 1 | Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimas ir tobulinimas | 2 | R-6-2-1-1 | Atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 48 | 48 | SB (AA) | 83,2 tūkst.Lt | 39,9 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 2 | Želdinių atkūrimas ir tvarkymas | 2 | R-6-2-1-2 | Želdinių atkūrimui ir tvarkymui skirtų lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 93 | 93 | SB (AA) | 40,0 tūkst.Lt | 46,4 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 3 | Ekogeologiniai tyrimai | 2 | R-6-2-1- | Atliktų tyrimų skaičius, vnt. | 2 | 0 | 0 | SB (AA) | 0 tūkst.Lt | 0 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 4 | Ekologinių situacijų valdymo bei padarinių likvidavimo priemonių įsigijimas | 2 | R-6-2-1-3 | Priemonių (padarinių likvidavimui) įsigijimas, kg | 350 | 200 | 57 | SB (AA) | 10,0 tūkst.Lt | 10,0 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 5 | Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimas | 2 | R-6-2-1-4 | Vykdytų prevencinių priemonių skaičius | 1 | 1 | 100 | SB (AA) | 80,0 tūkst.Lt | 80,0 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 6 | Ekologinis švietimas | 2 | R-6-2-1-5 | Vykdytų viešinimo priemonių skaičius | 10 | 15 | 150 | SB (AA) | 41,0 tūkst.Lt | 23,6 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 7 | Netinkamų naudojimui gręžinių likvidavimas | 2 | R-6-2-1-6 | Likviduotų gręžinių skaičius | 8 | 0 | 0 | SB (AA) | 15,0 tūkst.Lt | 0 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 8 | Pavojingų atliekų tvarkymas | 2 | R-6-2-1-7 | Sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis, kg | 160 | 4250 | 2656 | SB (AA) | 15,0 tūkst.Lt | 4,0 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 9 | Oro kokybės kontrolė ir valdymas | 2 | R-6-2-1-8 | Atliktų oro kokybės tyrimų skaičius | 20 | 1 | 5 | SB (AA) | 40,0 tūkst.Lt | 10,0 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 10 | Praeityje užterštų teritorijų valymas | 2 | R-6-2-1-9 | Praeityje užterštos teritorijos | 0 | 0 | 0 | BP ES | 15,0 tūkst.Lt 285,0 tūkst.Lt | 0 tūkst.Lt 0 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 11 | Biologinės įvairovės išsaugojimo priemonėms | 2 | R-6-2-1-10 | Patvenktų plotų atstatymas, ha | 65,6 | 65,6 | 100 | SB (AA) | 20,0 tūkst.Lt | 3,0 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 12 | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai | 2 | R-6-2-1-11 | Visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos įgyvendinimas, proc. | 20 | 20 | 100 | SB (AA) | 81,8 tūkst.Lt | 63,8 tūkst.Lt |
| 2 | 1 | 13 | Didžiagabaritinių pavojingų ir asbesto turinčių atliekų tvarkymas | 2 | R-6-2-1-12 | Sutvarkytų didžiagabaričių atliekų kiekis, kg | 3000 | 2000 | 67 | SB | 30,0 tūkst.Lt | 30,0 tūkst.Lt |

Žemės ūkio skyriaus vedėja                                                                                                                           Jolanta Jasiūnienė

(Pareigų pavadinimas)	            	( Parašas)		                                                  ( vardas ir pavardė)